## ضریب پرداخت عملیات خاکی
دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده (ضابطه شماره 773)
نام پروژه:
کارفرما: |  |  |  |  | مشاور:
مدیر طرح: |  |  |  |  | پیمانکار:
موضوع عملیات | مشخصه ها | مقادیر مجاز |  | R | (W) وزن | ضريب پرداخت هر مشخصه (z) | ضريب پرداخت تركيبي
|  | USL | LSL
عملیات خاکریزی | ضخامت | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0!
| تراکم | - | 0 | #DIV/0! | 0.7 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | ضريب پرداخت عملیات خاکریزی | #DIV/0!
www.rahyabmelal.com
محاسبه ضریب پرداخت عملیات خاکریزی در سایر انواع راه ها

## ورودی عملیات خاکی
دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده (ضابطه شماره 773)
(Np) تعداد آزمایشات انجام شده
(Ns) تعداد آزمایشات طبق مشخصات فنی
پروژه مشمول بند 1-2-2
حجم عملیات خاکریزی در صورت وضعیت (غیر تجمعی)
ردیف | کیلومتر بازه خاکریزی |  |  |  | مشخصات
| شروع | پایان | شماره لایه | محل انجام آزمایش | شماره درخواست | تاریخ درخواست | شماره نمونه | شماره سریال شیت | تاریخ شیت | تراکم لایه ها |  |  | ضخامت لایه‌ها
[10 empty] | نتيجه آزمايش | تراکم مشخصه | وضعیت پذیرش (√، ×) | نتيجه آزمايش | مقدار مشخصه | وضعیت پذیرش (√، ×)
محاسبه ضریب پرداخت عملیات خاکریزی در سایر انواع راه ها

## پردازش (hidden)
USL | 0
LSL | 0
میانگین | #DIV/0!
s | #DIV/0! |  | حد نقصان 3 درصد | -3
n | 0 |  | شرط | <=
Qu | #DIV/0! |  | شرط | >= |  | مشمول بند 1-2-2
Ql | #DIV/0! |  | N1 | 0 |  | می باشد
Pu | #DIV/0! |  | N2 | 0 |  | نمی باشد
Pl | #DIV/0! |  | N | 0
Pu+Pl-100 | #DIV/0! |  | N1-N2/N | #DIV/0!
ضریب پرداخت مشخصه ضخامت |  |  | ضریب پرداخت مشخصه تراکم
PF | II رده | #DIV/0! | PF | I رده | #DIV/0!

## Pu-ضخامت (hidden)
67… | 43…66 | 30…42 | 23…29 | 18…22 | 15…17 | 12…14 | 10...11
شاخص کیفیت حد بالا یا شاخص کیفیت حد پایین | [14 empty] | درصد برآورد در حدود مشخصات |  | #DIV/0! | #DIV/0!
67 | 43 | 30 | 23 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |  | n | 0
2.56 | 2.51 | 2.48 | 2.44 | 2.39 | 2.34 | 2.28 | 2.2 | 2.13 | 2.07 | 1.99 | 1.88 | 1.72 | 1.49 | 1.16 | 100 |  | 0 | 67 | 43 | 30 | 23 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3
2.16 | 2.14 | 2.12 | 2.09 | 2.07 | 2.04 | 2.01 | 1.96 | 1.91 | 1.88 | 1.82 | 1.75 | 1.64 | 1.46 | - | 99 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.91 | 1.89 | 1.87 | 1.84 | 1.81 | 1.78 | 1.75 | 1.72 | 1.66 | 1.58 | 1.43 | - | 98 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.81 | 1.8 | 1.79 | 1.78 | 1.76 | 1.75 | 1.73 | 1.71 | 1.68 | 1.66 | 1.63 | 1.59 | 1.52 | 1.4 | 1.15 | 97
1.7 | 1.69 | 1.68 | 1.67 | 1.66 | 1.65 | 1.64 | 1.62 | 1.6 | 1.58 | 1.56 | 1.52 | 1.47 | 1.37 | - | 96
1.6 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 1.55 | 1.54 | 1.52 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.42 | 1.34 | 1.14 | 95
1.52 | 1.51 | 1.51 | 1.5 | 1.5 | 1.49 | 1.48 | 1.47 | 1.46 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 1.38 | 1.31 | - | 94
1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.4 | 1.39 | 1.38 | 1.36 | 1.33 | 1.28 | 1.13 | 93
1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 1.31 | 1.29 | 1.25 | 1.12 | 92
1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.25 | 1.22 | 1.11 | 91
1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.1 | 90
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.09 | 89
1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.07 | 88
1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.06 | 87
1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 86
1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 85
0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.01 | 84
0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 83
0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 82
0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.92 | 0.95 | 81
0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.93 | 80
0.79 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.91 | 79
0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.88 | 78
0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.8 | 0.86 | 77
0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.83 | 76
0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.7 | 0.71 | 0.74 | 0.81 | 75
0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.71 | 0.78 | 74
0.6 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.75 | 73
0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.6 | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.73 | 72
0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.7 | 71
0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.67 | 70
0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.64 | 69
0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.53 | 0.61 | 68
0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.5 | 0.58 | 67
0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.55 | 66
0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.51 | 65
0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.48 | 64
0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.45 | 63
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 62
0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.38 | 61
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 60
0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 59
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 58
0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 57
0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 56
0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 55
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 54
0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 53
0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 52
0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 51
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
Q_U
Q_L
(P_U یا P_L)
Q_U
(P_U یا P_L)

## Pl-ضخامت (hidden)
67… | 43…66 | 30…42 | 23…29 | 18…22 | 15…17 | 12…14 | 10...11
شاخص کیفیت حد بالا یا شاخص کیفیت حد پایین | [14 empty] | درصد برآورد در حدود مشخصات |  | #DIV/0! | #DIV/0!
67 | 43 | 30 | 23 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |  | n | 0
2.56 | 2.51 | 2.48 | 2.44 | 2.39 | 2.34 | 2.28 | 2.2 | 2.13 | 2.07 | 1.99 | 1.88 | 1.72 | 1.49 | 1.16 | 100 |  | 0 | 67 | 43 | 30 | 23 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3
2.16 | 2.14 | 2.12 | 2.09 | 2.07 | 2.04 | 2.01 | 1.96 | 1.91 | 1.88 | 1.82 | 1.75 | 1.64 | 1.46 | - | 99 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.91 | 1.89 | 1.87 | 1.84 | 1.81 | 1.78 | 1.75 | 1.72 | 1.66 | 1.58 | 1.43 | - | 98 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.81 | 1.8 | 1.79 | 1.78 | 1.76 | 1.75 | 1.73 | 1.71 | 1.68 | 1.66 | 1.63 | 1.59 | 1.52 | 1.4 | 1.15 | 97
1.7 | 1.69 | 1.68 | 1.67 | 1.66 | 1.65 | 1.64 | 1.62 | 1.6 | 1.58 | 1.56 | 1.52 | 1.47 | 1.37 | - | 96
1.6 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 1.55 | 1.54 | 1.52 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.42 | 1.34 | 1.14 | 95
1.52 | 1.51 | 1.51 | 1.5 | 1.5 | 1.49 | 1.48 | 1.47 | 1.46 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 1.38 | 1.31 | - | 94
1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.4 | 1.39 | 1.38 | 1.36 | 1.33 | 1.28 | 1.13 | 93
1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 1.31 | 1.29 | 1.25 | 1.12 | 92
1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.25 | 1.22 | 1.11 | 91
1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.1 | 90
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.09 | 89
1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.07 | 88
1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.06 | 87
1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 86
1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 85
0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.01 | 84
0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 83
0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 82
0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.92 | 0.95 | 81
0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.93 | 80
0.79 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.91 | 79
0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.88 | 78
0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.8 | 0.86 | 77
0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.83 | 76
0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.7 | 0.71 | 0.74 | 0.81 | 75
0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.71 | 0.78 | 74
0.6 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.75 | 73
0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.6 | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.73 | 72
0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.7 | 71
0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.67 | 70
0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.64 | 69
0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.53 | 0.61 | 68
0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.5 | 0.58 | 67
0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.55 | 66
0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.51 | 65
0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.48 | 64
0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.45 | 63
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 62
0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.38 | 61
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 60
0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 59
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 58
0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 57
0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 56
0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 55
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 54
0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 53
0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 52
0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 51
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
Q_U
Q_L
(P_U یا P_L)
Q_L
(P_U یا P_L)

## Category lll- ضخامت (hidden)
n=67-... | n=43-66 | n=30-42 | n=23-29 | n=18-22 | n=15-17 | n=12-14 | n=10-11 | n=9 | n=8 | n=7 | n=6 | n=5 | n=4 | n=3
حداقل درصد مورد نیاز کار در محدوده مشخصات برای یک فاکتور پرداخت شده | [14 empty] | ضریب پرداخت
67 | 43 | 30 | 23 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | گروه |  | -100 | + |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[15 empty] | II |  |  |  | n | 0 | #DIV/0!
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - | -
97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 95 | 97 | 99 | 100 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | -
96 | 96 | 95 | 95 | 94 | 93 | 93 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |  |  |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | -
94 | 94 | 93 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 |  |  |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | -
93 | 92 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 89 | 92 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 1 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 80 | 78 | 75 | 69 | 1 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
91 | 90 | 89 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 78 | 76 | 72 | 66 | 1 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
90 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 76 | 74 | 70 | 64 | 1 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
88 | 87 | 86 | 84 | 83 | 82 | 81 | 79 | 78 | 77 | 76 | 74 | 72 | 68 | 63 | 1 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
87 | 86 | 84 | 83 | 82 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 74 | 72 | 70 | 67 | 61 | 1 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
86 | 84 | 83 | 82 | 80 | 79 | 78 | 76 | 75 | 74 | 72 | 71 | 68 | 65 | 59 | 1 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
85 | 83 | 82 | 80 | 79 | 78 | 76 | 75 | 73 | 72 | 71 | 69 | 67 | 63 | 58 | 1 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
84 | 82 | 80 | 79 | 78 | 76 | 75 | 73 | 72 | 71 | 69 | 67 | 65 | 62 | 57 | 1 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
82 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 73 | 72 | 70 | 69 | 68 | 66 | 63 | 60 | 55 | 1 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 74 | 72 | 70 | 69 | 68 | 66 | 64 | 62 | 59 | 54 | 1 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
80 | 78 | 77 | 75 | 74 | 72 | 71 | 69 | 67 | 66 | 65 | 63 | 61 | 57 | 53 | 1 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
79 | 77 | 75 | 74 | 72 | 71 | 69 | 68 | 66 | 65 | 63 | 62 | 59 | 56 | 51 | 0.99 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
78 | 76 | 74 | 73 | 71 | 70 | 68 | 66 | 65 | 64 | 62 | 60 | 58 | 55 | 50 | 0.98 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
77 | 75 | 73 | 71 | 70 | 68 | 67 | 65 | 63 | 62 | 61 | 59 | 57 | 53 | 49 | 0.97 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
76 | 74 | 72 | 70 | 69 | 67 | 66 | 64 | 62 | 61 | 59 | 58 | 55 | 52 | 48 | 0.96 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
75 | 72 | 71 | 69 | 67 | 66 | 64 | 62 | 61 | 60 | 58 | 56 | 54 | 51 | 46 | 0.95 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
73 | 71 | 70 | 68 | 66 | 65 | 63 | 61 | 60 | 58 | 57 | 55 | 53 | 49 | 45 | 0.94 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
72 | 70 | 69 | 67 | 65 | 64 | 62 | 60 | 58 | 57 | 56 | 54 | 51 | 48 | 44 | 0.93 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
71 | 69 | 67 | 66 | 64 | 62 | 61 | 59 | 57 | 56 | 54 | 53 | 50 | 47 | 43 | 0.92 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
70 | 68 | 66 | 64 | 63 | 61 | 59 | 58 | 56 | 55 | 53 | 51 | 49 | 46 | 41 | 0.91 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
69 | 67 | 65 | 63 | 62 | 60 | 58 | 56 | 55 | 54 | 52 | 50 | 48 | 44 | 40 | 0.9 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
68 | 66 | 64 | 62 | 61 | 59 | 57 | 55 | 54 | 52 | 51 | 49 | 46 | 43 | 39 | 0.89 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 58 | 56 | 54 | 52 | 51 | 50 | 48 | 45 | 42 | 38 | 0.88 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 57 | 55 | 53 | 51 | 50 | 48 | 46 | 44 | 41 | 36 | 0.87 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 56 | 54 | 52 | 50 | 49 | 47 | 45 | 43 | 39 | 35 | 0.86 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 53 | 51 | 49 | 48 | 46 | 44 | 42 | 38 | 33 | 0.85 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
63 | 60 | 59 | 57 | 55 | 53 | 52 | 49 | 48 | 47 | 45 | 43 | 40 | 37 | 32 | 0.84 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
62 | 59 | 57 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 47 | 45 | 44 | 42 | 39 | 36 | 30 | 0.83 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
61 | 58 | 56 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 46 | 44 | 43 | 41 | 38 | 34 | 28 | 0.82 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
60 | 57 | 55 | 53 | 52 | 50 | 48 | 46 | 45 | 43 | 42 | 39 | 37 | 33 | 27 | 0.81 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
59 | 56 | 54 | 52 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 32 | 25 | 0.8 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
58 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 34 | 31 | 24 | 0.79 | عدم پذیرش |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
57 | 54 | 51 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 33 | 30 | 23 | 0.78 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
56 | 53 | 50 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 40 | 38 | 37 | 35 | 32 | 28 | 22 | 0.77 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
55 | 52 | 49 | 47 | 46 | 44 | 42 | 40 | 39 | 37 | 36 | 33 | 31 | 27 | 21 | 0.76 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
54 | 51 | 48 | 46 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 26 | 20 | 0.75 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | [20 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
P_L
P_U